ปฏิทินการจัดทำ พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป (ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2557-2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

| วัน / เดือน / ปี | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 30 ตุลาคม 2557 | - จัดทำประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการฯ | ฝ่ายวิจัย/กองบริหารงานวิจัย |
| 4 พฤศจิกายน 2557 | จัดส่งหนังสือพร้อมประกาศรับสมัครไปยังคณะ/หน่วยงาน | กองบริหารงานวิจัย |
| 5 พฤศจิกายน 2557 ถึง 15 ธันวาคม 2557 | จัดทำข้อเสนอโครงการ | นักวิจัย/หัวหน้าโครงการ |
| 5-17 ธันวาคม 2557 | -ทาบทามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ -แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | กองบริหารงานวิจัย |
| 16 ธันวาคม 2557 | ส่งข้อเสนอโครงการผ่านคณะ/หน่วยงาน | นักวิจัย/หัวหน้าโครงการ |
| 16 ธันวาคม 2557 | รวบรวมข้อเสนอโครงการ | คณะ/หน่วยงาน |
| 17-18 ธันวาคม 2557 | - รวบรวมข้อเสนอโครงการ - จัดเตรียมและส่งข้อเสนอโครงการจัดส่งให้คณะกรรมการ พิจารณา | กองบริหารงานวิจัย |
| 20 - 30 ธันวาคม 2557 | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 30 ธันวาคม 2557 | รวบรวมผลการประเมินจากกรรมการ | กองบริหารงานวิจัย |
| 6 - 8 มกราคม 2558 | - จัดทำประกาศผลการพิจารณา - เสนอประกาศเพื่อลงนาม - จัดส่งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการไปยังนักวิจัย | ฝ่ายวิจัย / กองบริหารงานวิจัย |
| 10 มกราคม 2558 | จัดทำสัญญา (สำหรับผู้ได้รับทุน) | กองบริหารงานวิจัย |